Наименование проекта - Каспийская Экологическая Программа, Устойчивое развитие каспийских прибрежных сообществ

Страна-Азербайджан

Деятельность С-3 - Техническая помощь в осуществлении грантовой программы 2 раунда

Наименование отчета: Техническая консультативная помощь проекту  «Реабилитация запущенных чайных плантаций»

Номер проекта- NS-Az-04-639

Автор отчета:  Хансувар Джафаров

Дата отчета: октябрь 2005 г.

Оглавление

Введение	3

Рекомендации, выданные клиенту	3

2. Ход выполнения работ по проекту	3

3. Рекомендации по дальнейшей поддержке	3

4. Заключение	3

Приложение 1.  Техническое задание по проекту.	3

Приложение 2.	3

Приложение 3 .	3

Результаты химического анализа отобранных проб вод	3

## Введение

С целью поддержки и обеспечения технической помощи по итогам второго раунда Программы Малых Грантов в рамках Устойчивого Развития Каспийских прибережных сообществ был выбран проект по реабилитации запущенных чайных плантаций на объекте фермерского хозяйства «Илькин» вблизи населенного пункта Рудокенар Астаринского района на площади 44,0 га.

Астаринский район входит в состав Лянкеранской субтропической зоны, где находятся три административных района (Лянкеранский, Астаринский и Масаллинский) с общей площадью 287701 га. Территория Астаринского района как и всей субтропической зоны, состоит из двух частей: горная и низменная. Общая площадь района составляет 61643 га, из них в долю низменной части падает 18492,9 га. Сельскохозяйственные культуры в основном возделываются в низменной части. Здесь выращивают чай, овощи, субтропические фрукты и рис.

Пригодные для ведения сельского хозяйства земли Астаринского района составляют 12926 га и по агропроизводственным группам распределены следующим образом:

I группа – земли высшего качества 573 га (4,43 %), продуктивность 81-100%;

II группа – земли хорошего качества 4679 га (36,20 %), продуктивность 61-80%;

III группа –земли среднего качества 6463га (50,00%),продуктивность 41-60%;

IV группа – земли низкого качества 1211 га (9,37%), продуктивность 21-40%;

Приведенные данные показывают, что естественное плодородие земель региона является благополучным. Следовательно, эти земли с проведением соответствующих агротехнических и агромелиоративных мероприятий могут быть успешно использованы в сельскохозяйственном производстве.

## Рекомендации, выданные клиенту

Как известно, чай широко распространенный напиток. Популярность его среди широких кругов населения постоянно росла и в настоящее время чай является одним из распространенных торговых потребительских продуктов. Началом массового внедрения в производство чайной культуры в Азербайджане считается 1929-й год, когда впервые привезенные из Грузии семена чая  были высеяны на участке Гиркан в Лянкеранском районе. Начиная с 1934-го года во всех трех районах зоны стали выращивать культуру чая. В 50-е и 60-е годы чаеводство в Азербайджане продолжало развиваться, хотя уже тогда обозначалось проблемы, оказывавшие негативное влияние на продуктивность чаеводства: часть молодых плантаций из-за плохого ухода полностью погибла, а сохранившиеся оказались сильно изреженными, начались массовые выпады растений. Причиной такого положения явились отток из этой отрасли земельных, водных и трудовых ресурсов, поскольку основное внимание уделялось овощеводству. Однако, в 1970-1980 гг. в чаеводческой отрасли произошли изменения, в частности были построены и сданы в эксплуатации ряд водохранилищ и водозаборные сооружения, тем самым улучшилось водообеспеченность, повысилось уровень агротехники и уход за чайными плантациями. Все эти меры привели к заметному подъему чаеводства в республике. К сожалению распад Союза и разрыв прежних хозяйственных связей заново привел отрасль в кризисное состояние.

Поворот к лучшему наметился с проведением земельной реформы. Переход к более эффективному способу сельскохозяйственного производства, при котором крестьянин, став реальным владельцем своей земли, кровно заинтересован в повышении интенсивности производства на своем земельном участке. В этом направлении проводились работы и по реабилитации запущенных чайных плантаций. Такая работа проводится также на объекте, который выбран вблизи  населенного пункта Рудокенар Астаринского района. Согласно рабочему плану на выделенном участке объекта проводятся работы по восстановлению запущенных чайных плантаций на площади 44,0 га, где имеются отдельные посевные площадки с изреженными и угнетенными растениями.

Ирригационная сеть объекта состоит из подводящего и участкового каналов на земляном русле. Источником орошения является вода  магистрального канала, забирающей воды из пограничной реки с Ираном Астара-чая.

Абсолютная отметка уровня воды при максимальном стоянии на участковом канале находится ниже отметки дна борозд. По этой причине поливная вода в борозды зачастую подается механическим подъемом с помощью переносных насосных установок. Расстояние между чайными кустами составляет 20-30 см, а между рядами 1,0 м. Схематический план одного из участков чайной плантации приводится в приложении 2.

В ходе выполнения производственных работ после подробного ознакомления

на месте с ситуацией, мною оказана консультативная поддержка и

выданы следующие рекомендации:

1. Поливы приурочить к фазам развития растений.

2. Осуществить реконструкцию подводящего и участкового каналов путем

засыпки существующей их трассы и нарезки новых каналов вдоль

засыпанных.

3. В связи с острой нехваткой оросительной воды перейти к поливам более

прогрессивными способами:

- продолжить осуществление поливов по бороздам с использованием гибких полиэтиленовых шлангов или же полиэтиленовых труб с отверстиями для распределения оросительной воды по бороздам в обоих случаях; расстояние между отверстиями принимается равным ширине междурядий, т.е. 1,0 м.

- перейти к системе капельного орошения. Она состоит из резервуара-отстойника, подводящего, распределительного и поливного трубопровода. На поливном трубопроводе установлены капельницы, через которых подается поливная вода. Экономия оросительной воды составляет порядка 60 %.

4. Повысить водообеспеченность объекта с устройством субартезианских скважин.

5. Ограничить потери оросительной воды с применением освежительных поливов дождеванием или же систем аэрозольного                   увлажнения. Система аэрозольного увлажнения состоит из резервуара-отстойника, насосной станции, распределительной сети и мачт высотой 3-6 м, расположенных на участке по треугольнику со сторонами 60х48 м. На мачтах устанавливаются форсунки, обеспечивающие создания искусственного тумана. Экономия оросительной воды по сравнению с бороздовым поливом составляет 80-85 %.

6. Поливы проводит с подачей одновременно с водой в почву растворов минеральных удобрений.

## 2. Ход выполнения работ по проекту

За вегетационный период чайные плантации поливались 3 раза. При этом

проводились соответствующие агротехнические мероприятия  перед и после  каждого полива (прополка сорняков, разрыхление  поверхности  почв, окучива-ние корневой системы растений и т.п.).

Мною сфотографированы  различные состояния растений чая, а также отдельные пятна с изреженными и угнетенными растениями. Следует отметить, что площадь этих пятен не превышает 10-15кв.м.

Были взяты пробы оросительной и  колодезной воды, которые  подвергались химическому анализу в лаборатории с определением СО3, HСO3, SO4, Сl, Сa, Mg, Na  и плотного остатка. Результаты  химического анализа

приведены в приложении 3. Проба колодезной воды отбиралась из действующей субартезианской  скважины, находящейся недалеко от объекта. Данная скважина пробурена на глубину 100 м, откачиваемая ее вода используется для питье и хозяйственно-бытовых нужд. Сопоставления

результатов химических анализов  оросительной воды с действующими ныне классификациями показали следующее:

1. Оросительная вода по химизму и степени минерализации хорошего качества; при поливах не вызовет засоления почв  и образование солонцеватости.

2. Колодезная вода по химизму и степени минерализации характеризуется лучшим качествам и по имеющимся стандартам вполне пригодна для орошения чайных плантаций.

Дважды осуществлен сбор чайного листа: фактический валовой сбор с общей площади составил 44 тонн, т.е. в среднем 1 тонна с каждого гектара. По прогнозу к концу вегетации ожидается еще один сбор с валовым урожаем около 10 тонн (порядка 225 кг/га).

## 3. Рекомендации по дальнейшей поддержке

При осуществлении земельной реформы, как правило,  земли лучшего качества хозяйств района были приватизированы и переданы частной

собственности, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1

Распределение земельного фонда Астаринского района по назначению, по видам собственности на землю в результате проведения земельной реформы

| Наименование земель по назначению | Земельный фонд района |  | Государственная собственность |  | Муниципальная собственность |  | Частная собственность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | орошаемый | всего | Орошаемая | всего | орошаемая | всего | орошаемая |
| Общая | 61643 | 4704 | 42128 | - | 8925 | - | 10590 | 4704 |
| Пашня | 6175 | 3149 | 396 | - | 354 | - | 5425 | 3149 |
| Многолетние насаждения | 2325 | 1473 | 195 | - | 24 | - | 2106 | 1473 |
| Залежь | 205 | 47 | 19 | - | 13 | - | 173 | 47 |
| Луга | 675 | 35 | 9 | - | 31 | - | 635 | 35 |
| Выгон | 4908 | - | 2461 | - | 2447 | - | - | - |
| Всего с/х. Угодья | 14288 | 4704 | 3080 | - | 2869 | - | 8339 | 4704 |
| Приусадебные участки | 2560 | - | - | - | 309 | - | 2251 | - |
| Леса | 37206 | - | 37089 | - | 117 | - | - | - |

Государственным Агентством по Мелиорации и Водного Хозяйство

ежегодно изучается мелиоративное состояние орошаемых земель по всей республике. Согласно данным на 01 января 2004 г.  на орошаемых землях Астаринского района на площади 4566 га, изучены глубина залегания грунтовых вод и их минерализация .Судя этим данным  на площади 100 га глубина залегания грунтовых вод составляет 1,0-1,5 м, на 1010 га – 1,5-2,0 м, на 1362 га – 2,0-3,0 м, на 549 га – 3,0-5,0 м и наконец на 1545 га глубже 5,0 м. Минерализация грунтовых вод на площади 1800 га (39,42%) является менее 1 г/л, а на площади 2766 га (60,58%) 1-3 г/л. При этом минерализация поливной воды составляет менее 1 г/л на площади 3332 га (72,97%) и 1-2 г/л на плошади 1234 га (27,03%). На орошаемых землях 57,64% (2632 га) является незасоленными, а остальная часть, т.е. 42,36% (1934 га) характеризуется как слабозасоленными.

По трехбалльной системе орошаемые земли на площади 1200 га (26,28%) оценивались как благополучными, 2966 га (64,96%) как удовлетворительным состоянием, всего лишь 400 га (8,76%) неудовлетворительным состоянием. Анализ приведенного материала по эколого-мелиоративному состоянию земель показывают, что в преобладающей части земель сельскохозяйственного назначения грунтовые воды залегают глубже от поверхности земли, слабо минерализованы. Земли сельскохозяйственного назначения в эколого-мелиоративном отношении могут быть оценены как благополучными для выращивания сельскохозяйственных культур. По предотвращению процесса ухудшения эколого-мелиоративного состояния земель здесь вполне будет достаточным применение агротехнических и агромелиоративных мероприятий

самими землепользователями.

## 4. Заключение

Земли сельскохозяйственного назначения Астаринского района и, в том числе населенного пункта Рудокенар в эколого-мелиоративном отношении является пригодным для возделывания сельскохозяйственных культур на выбранном объекте чайных плантаций будет целесообразным улучшить водообеспеченность и применять более совершенные технология орошения. Дополнительным источником оросительной воды может служить подземные воды, которые могут быть вовлечены бурением субартезианских скважин. С целью достижения экономии оросительной воды и повышения ее

эффективности рекомендуется:

-при осуществлении бороздкового полива применять гибкие

полиэтиленовые шланги или пластмассовые поливные трубы для равномерного распределения поливной воды между бороздами;

-перейти к способу капельного орошения;

-внесению минеральных удобрений сочетать с поливами.

#### Консультант по проекту                   Х. Джафаров

## Приложение 1.  Техническое задание по проекту.

## Приложение 2.

| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3                                                                        4

Схематический план участка чайной плантации

1 – участковый канал;  2 – ряды чайных кустов; 3 –зашитные деревесные насаждения;  4 – граница поля.

## Приложение 3 .

## Результаты химического анализа отобранных проб вод

| Проб воды | Мг/экв г/л |  |  |  |  |  | Сумма солей г/л | Плотный остаток г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HCO3 | Cl | SO4 | Ca | Mg | Na |  |  |
| Ороситель-ная вода | 3,10/0,189 | 22,80/0,809 | ___ | 11,00/0,220 | 1,00 0,012 | 13,90 0,034 | 1,57 | 1,16 |
| Подземная (субартезианская вода) | 7,00/0,427 | 2,10/0,074 | 2,06 0,098 | 3,00/0,060 | 4,00 0,048 | 4,16 0,096 | 0,803 | 0,600 |