Наименование проекта – Каспийская Экологическая Программа, Устойчивое развитие каспийских прибрежных сообществ.

Номер проекта - EuropeAid/116155/C/SV/Multi

Страна – Азербайджан

Наименование заключительного отчета: Техническая помощь проекту

“Создание учебно-опытного пчеловодно-аграрного центра  для  оказания помощи фермерам и улучшения экологической ситуации прикаспийских сел северо-восточного Азербайджана”.

Номер проекта: № RS - AZ - 04 - 310.

Проект выполняется ООО "Агротеминат",

координатор - Тимур Ханбеков

Автор отчета: Алхаз Мамедов

Дата отчета:  октябрь 2005г.

Оглавление:

1. Введение.........…..........................................................................3

2.  Рекомендации, выданные клиенту в марте - мае 2005г.    ….4

3. Ход выполнения работ по проекту в мае -  июле 2005г..........4

4.  Рекомендации, выданные исполнителям проекта в период с мая  по июль………......................................................................................5

5. Ход выполнения работ по проекту в отчетный период:

(август - октябрь 2005 г.).................................................................6

6. Рекомендации, выданные мной в отчетный период………….6

7. Заключение………………………………………………………7

Приложение 1. Техническое задание по проекту.

Приложение 2. Фотографии сделанные в ходе работы над проектом

1. Введение

Краткое описание проблемы. Пчеловодство в Азербайджане - это традиционное занятие более 3,5 тысяч фермеров, живущих в отдаленных селах, и ведущих свое хозяйство комплексно: кроме содержания пчел фермер выращивает огородные, бахчевые, плодово-ягодные и другие культуры. Вместе с тем, пчеловодство – это довольно наукоемкое занятие, требующее обширных профессиональных и смежных с профессией знаний. Но, по нашему опыту работы с пчеловодами выяснилось, что основная масса их не только плохо подготовлена в профессиональном отношении, но и  не использует в аграрном секторе такой ценнейшей способности пчел – опылять растения и, тем самым, повышать урожайность культур на 50 – 150%! Опылительная функция пчел в Азербайджане не учитывается вовсе ни самими фермерами, ни руководителями – аграриями.

Для Азербайджанского пчеловодства сложилась неудачная ситуация в том плане, что республика оказалась полностью лишенной каких либо помогающих развитию пчеловодства структур. У нас нет никаких печатных изданий, которые несли бы новую и необходимую информацию, нет курсов профессиональной подготовки, нет ветеринарно-экологической службы, нет опытных баз, которые необходимы для внедрения новых технологий, обмена профессиональными навыками.

Особенно критическая ситуация складывается в настоящее время в прикаспийских районах северо-восточного Азербайджана, где пчелиное население сократилось более чем наполовину. Но именно в этих районах наиболее интенсивно развивается садоводство и огородничество, требующие  высокой плотности опылителей – пчел. В регионе осталось очень мало опытных пчеловодов, а новички постоянно обращаются к нам за помощью по самым разнообразным вопросам пчеловодной деятельности.

Общие цели проекта. Было решено создать в селе Рагим-Оба Хачмазского района учебно-опытную пчеловодно-аграрную базу для помощи и развития пчеловодства и улучшения экологической ситуации в прикаспийских регионах северо-восточного Азербайджана. На созданной базе акклиматизировать новые культуры - медоносы для укрепления медоносной базы, внедрить в практику опылительную деятельность пчел.

Проект выполняется ООО "Агротеминат" в партнерстве с НПО "Золотой Улей" с 1.12.2004 по 30.12 2005 года. В марте 2005 года исполнители проекта обратились ко мне за консультативной помощью по некоторым аспектам, относящимся к маркетингу, менеджменту и разведенческой работе в области пчеловодства. Являясь членом НПО "Золотой Улей" с 2001 года, я хорошо знаком с работой этого общества, являлся участником многих проектов, проводимых в рамках НПО, кроме того, в области пчеловодства имею 20-летний опыт работы. Поэтому я хорошо представляю себе все проблемы, трудности и динамику развития пчеловодческой отрасли в целом и деятельности НПО "Золотой Улей" - в частности.

Ознакомившись с целью, задачами и сутью проекта, могу отметить, что, проект оригинален, создание учебно-опытного центра давно стоит на повестке дня, как необходимое условие развития отрасли. Опылительная работа в республике вообще не налажена. Учитывая все изложенное, я охотно согласился принять участие в данном проекте.

Компания IMC Consulting Ltd. (сейчас WYG International),  учитывая важность успешного выполнения данного проекта, поручила мне оказание технической поддержки. С марта месяца я начал работу по оказанию консалтинговых и технических услуг по названному проекту.

2. Рекомендации выданные клиенту в марте - мае месяцах.

Консультативная помощь оказывалась мною в марте - апреле 2005 года  при выборе пчелиных семей для их покупки в рамках программы РЭЦ  Кавказ.

По ходу работ в Кубинском, Хачмазском, Шемахинском и Ахсуинском районах у меня возникли следующие рекомендации и замечания:

- Покупку пчелиных семей нужно было произвести не позднее 8 - 10 марта в низменной зоне Республики, когда цена на них не поднялась слишком высоко.

2. Так как цены на пчелы с ульями в республике значительно поднялись в апреле, следует расширить географию поиска - в Шеки - Закатальской или Ленкоранской зонах. Подъем цен на пчел связан с гибелью их в тяжелый осенне-зимний сезон этого года.

3. При осмотре пчел следует учитывать тип улья - для содержания пчел в Хачмазском регионе следует приобрести ульи - лежаки, "Дадана", так как в них лучше поддерживается режим влажности.

4. Вместе с пчелиной семьей следует приобрести дополнительно рамки с сушью - не менее 10 штук на 1 улей - всего 400 рамок.

5. Необходимо, также приобрести не менее 20 пустых ульев для формирования отводков.

6. Осматривая семьи перед покупкой необходимо обратить внимание на запас корма, наличие и возраст матки, количество расплода.

7. Следует обратить внимание на силу семьи: количество улочек, занимаемых пчелами, состояние здоровья пчел, проведена ли профилактическая обработка пчел лечебными препаратами.

8. Учитывая, что прошлый год выдался очень тяжелым для пчел, и зимние запасы корма были минимальными, следует приобрести подкормку  - сахарный песок или мед для нормального развития пчел весной.

9. Настоятельно рекомендую приобрести и заменить пчелиных маток - это поможет усилить семьи и своевременно сформировать  отводки.

3. Ход выполнения работ по проекту в мае – июле 2005г.

При выполнении работ по проекту в марте - апреле исполнители приобрели пчелиные семьи в апреле в Шемахинском районе по запланированным ценам. Нами было осмотрено 9 пасечных хозяйств в четырех районах (Шемахинском, Ахсуинском, Кубинском и Ленкоранском). Пасека в Шемахинском районе, село Нагарахана, была выбрана с учетом моих рекомендаций. Пчелиные семьи здоровы, занимали не менее 6 рамок, с расплодом на 3 - 4 рамках. Ульи - типа "Дадан" с корпусами и 6-ю рамками суши. Пустые ульи исполнители проекта купили у разных пчеловодов отдельно, продезинфицировали и помыли, расставили на своем учебно-опытном участке и подготовили все необходимое оборудование и материалы для пасечных работ и расширения пасечного хозяйства. Запаса корма в ульях было недостаточным для весеннего развития семей, что было характерно для условий зимовки пасек во всех регионах. Поэтому исполнители проекта по моей рекомендации приобрели мед и сахарный песок для весенней стимулирующей подкормки и профилактики болезней пчел.

Второй этап работ по технической поддержке проекта “Создание учебно-опытного пчеловодно-аграрного центра  для  оказания помощи фермерам и улучшения экологической ситуации Прикаспийских сел северо-восточного Азербайджана” заключался в оказании помощи по следующим вопросам.

В апреле, после размещения пасеки на месте и начала интенсивного развития пчел, исполнителями проекта и с моим участием все пчелиные семьи были еще раз осмотрены на наличие признаков заболевания взрослых пчел и расплода, активности работы маток, определения возраста маток, размножения пчелосемей и приобретение чистопородных маток. Вся информация отмечается в регистрационном журнале.

В отчетный период я присутствовал на 2 тренингах для начинающих пчеловодов региона, которые проводятся исполнителями, ознакомился с учебным, методическим и демонстрационным материалами. Проведение практических тренингов для начинающих пчеловодов проходит эффективно. В группе много молодых людей, есть матери-одиночки. Группа заинтересована в обучении, снабжена всем необходимым. Занятия проходят в интерактивной форме, с получением практических навыков на пасеке.

Кроме того, в рамках проекта был составлен учебник по пчеловодству на азербайджанском языке. Мною, в настоящее время текст учебника изучается, а в конце июня я планирую предоставить исполнителям проекта свои замечания, рекомендации и отзыв по нему.

4. Рекомендации, выданные исполнителям проекта в период с мая  по июль 2005 г.

1. Так как в Хачмазском районе более влажный климат, чем в Шемахинском районе, следует обратить внимание на возможное проявление у пчелиной детки заболевания - аскосфероза. Исполнители проекта знают симптомы этого заболевания и методы лечения. Я рекомендовал немедикоментозный метод - однократное скармливание пчелам молочной сыворотки после 3-хдневного сбраживания ее. Этот метод отвечает принципу проекта - экологичности.

2. В ходе совместной ревизии маток, мы выявили 5 старых маток, которые необходимо заменить.

3. Я рекомендовал приобрести не менее 10 маток в пчелоплеменном питомнике, расположенном в Кабардино-Балкарии (Россия), который занимается выведением чистопородных маток серой горной кавказской пчелы. Формирование новых семей от этих маток в будущем повысит породные качества всего пчелиного населения опытного хозяйства. При выделении пчелосемей улучшенной породы местным жителям - бенефициариям, создаст предпосылки для хорошего развития пчеловодства в регионе. Кроме того, опылительные способности этих пчел гораздо выше помесных, что, в свою очередь, создаст отличные условия для пропаганды применения пчел для опыления садов и полей в регионе.

4. Так как в текущем весеннем сезоне отмечается более позднее наступление медосборного периода, постановка корпусов и использование суши также сдвинулось почти на 1 месяц. Хранение суши на складе в увлажненном климате способствует развитию вощинной моли. В связи с этим, я рекомендовал, в качестве профилактической меры, применить обработку суши парами уксусной кислоты. Это натуральный препарат, который не откладывается на вощине, после 2-3-часового проветривания на воздухе полностью испаряется. Перед постановкой в улей вощина сбрызгивается водой. Такую сушь пчелы быстро обрабатывают и она не заражена молью. Такой метод отвечает принципу экологичности проекта.

5. При проведении тренингов по пчеловодству, для усиления эффективности, я рекомендую, дополнительно к имеющимся материалам, составить и выпустить на Азербайджанском языке контрольно-проверочный вопросник по темам. Он будет основой для оценки знаний слушателей и текущей проверки глубины усвоения материала.

6. Свои замечания и рекомендации по выпущенному учебнику я представлю в следующем отчете, после завершения работы над ним.

5. Ход выполнения работ по проекту в отчетный период:

(август - октябрь 2005 г.)

В отчетный период исполнители проекта - ООО "Агротеминат" и НПО "Золотой Улей" обращались ко мне за консалтинговой помощью восемь раз - в течение двух с половиной месяцев.

В этот период исполнителями проекта и бенефициантами на пасеке проводились все необходимые работы. Часть пчелиных семей в конце июля вывозилась на опылительные работы во время второго цветения клевера. Под руководством координатора проекта в конце августа слушатели тренингов ручным способом собирали на делянках семена клевера на полях, опыляемых пчелами и на полях, не опыленных пчелами. В учебном центре семена с обеих полей взвешивались, и визуальным методом определялось их различие в размерах.

Продолжались практические тренинги на пасеке.

Бенефициантами произведена откачка излишков меда, который, в основном, распределен в виде натуральной оплаты наемным рабочим - трактористу, мастеру, за аренду земли и другим. Остатки меда поступили на продажу.

В сентябре месяце НПО "Золотой Улей" организовало и провело  выставку - ярмарку пчеловодов Азербайджана в Баку. В ней приняли участие представители "Аграрно-пчеловодческого Комплекса" - бенефицианты Проекта, которые реализовали мед и пыльцу, полученные на Учебной пасеке. Для них были разработаны рекламные плакаты, этикетки.

В сентябре - октябре в Центре на пасеке исполнителями проекта проведено формирование пчелиных гнезд на зиму, профилактические обработки против потенциальных заболеваний пчел, снятие корпусов, сокращение семей к зиме, консервация оборудования и воскового сырья.

В середине октября в Учебном Центре пчеловоды окончили весь курс тренингов.

6. Рекомендации, выданные мной в отчетный период.

1. Рецензия на учебник "Арычылыг". Подробно ознакомившись с изданным по проекту учебником могу сказать следующее.

● Это первый учебник для начинающих пчеловодов, выпущенный на Азербайджанском языке.

● Учебник составлен с использованием материалов азербайджанских пчеловодов и с учетом местных погодных и климатических условий.

● Учебник составлен с использованием большого числа литературных данный как российских, так и американских литературных научных источников. Это является гарантом того, что в учебнике нет непроверенных, либо спорных материалов, что обязательно - для учебника.

● Учебник написан хорошим азербайджанским литературным языком, доступно и увлекательно.

● Главы учебника последовательно расположены, снабжены самыми необходимыми иллюстрациями. Имеются главы по менеджменту и маркетингу в пчеловодстве.

● Очень хорошим фактом является включение в  раздел учебника по лечебным мероприятиям в борьбе с самыми распространенными болезнями пчел - рецептов использования  препаратов растительного происхождения, материалов по экологии пчеловождения.

● В целом - учебник вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к пособиям для начинающих пчеловодов.

● Считаю, что авторы хорошо справились с задачей.

● Рекомендую расширить авторский состав для создания нового учебника для профессиональных пчеловодов, включив туда материалы бизнес-пчеловодства.

● И последнее - на проходящей в сентябре ярмарке пчеловодов, которую организовал и провел НПО "Золотой Улей", я раздал опытным пчеловодам учебник и поинтересовался их мнением. Пчеловоды одобрили учебник, и он пользовался спросом. Желательно дополнительно напечатать учебник для пчеловодов всего Азербайджана.

2. Я посетил заключительные тренинги со слушателями, которые успешно закончили обучение. Рекомендую в дальнейшем - более четко проводить экзаменационную проверку, целью которой должно быть некое суммирование знаний. Для этого желательно выпустить обобщающий вопросник, можно - с ответами по всем разделам менеджмента сезонных пасечных работ.

3. Для бенефициантов проекта мною проведен семинар на тему "Расчет необходимого объема кормовых запасов меда на зиму, с учетом силы семей".

4. Даны рекомендации по способам хранения воскового сырья в зимний период и защита его от вощинной моли и влаги.

5. С координатором проекта - Ханбековым Т. проведена ревизия  пасечного инвентаря и составлен список необходимого для следующего сезона оборудования и материалов.

6. При подготовке пасеки к зимовке мы совместно с координаторами проекта и бенефициантами провели ревизию пчелиных семей. Даны рекомендации по географии кочевания пчел на будущий год.

7. На ярмарке я курировал пчеловодов, которые представляли Аграрно-пчеловодческий Комплекс из Хачмазского региона - бенефициантов проекта.

7. Заключение.

За время оказания технической поддержки проекту “Создание учебно-опытного пчеловодно-аграрного центра  для  оказания помощи фермерам и улучшения экологической ситуации Прикаспийских сел северо-восточного Азербайджана” я ознакомился с работой всего проекта и считаю, что проект очень важен для развития прикаспийских регионов Азербайджана, выполняется на высоком организационном и профессиональном уровне. Сотрудничество двух организаций - ООО "Агротеминат (местной организации, знающей потребности и возможности региона), и НПО "Золотой Улей" (имеющей грамотных специалистов - пчеловодов и опыт работы с грантовыми программами) весьма плодотворно.

Проект имеет все шансы быть устойчивым и функционировать после завершения финансирования.

Все рекомендации исполнители приняли и выполнили. В настоящее время часть  рекомендаций, данных на последнем этапе, претворена в жизнь исполнителями, часть - находится в процессе выполнения.

Мне известно, также, что с ноября месяца на базе Учебно-опытного Центра в Хачмазском районе начинается проведение тренингов по пчеловодству и социальной реабилитации для молодых вдов с детьми.

Я с удовольствием оказываю консалтинговую помощь данному проекту и сам получил много полезной информации от исполнителей проекта..

К отчету прилагаются:

Приложение 1. Техническое задание по проекту

Приложение 2. Фотографии сделанные в ходе работы над проектом.

Автор отчета - консультант                                            Алхаз Мамедов.