Наименование проекта-Каспийская Экологическая Программа,

Устойчивое развитие прибрежных сообществ.

Номер проекта – EuropeAid/116155/C/SV/Multi

Страна – Казахстан

Наименование промежуточного отчета : Техническая помощь проекту

«Создание устойчивого источника жизнеобеспечения

путем строительства бани на 50 мест»

Номер проекта: NS-KZ-04-144

Проект выполняется Товариществом с ограниченной ответственностью

«Берекет-97»

Автор отчета : Сатаев Дюсенгали

Дата отчета: Май 2005 г.

Оглавление:

1.Краткое описание проекта.

2.Цель технической поддержки.

3.Изложение рекомендаций выданных клиенту.

4.Рекомендуемая помощь в будущем.

5.Заключение.

1.Краткое описание проекта.

Целью данного проекта являлось решение актуальной проблемы – отсутствие бани и частичное решение проблемы сельской безработицы, путем привлечения к работам в проекте 13 человек.

Основными этапами Плана реализации проекта являлись следующие мероприятия:

-Подготовка документов по строительству,

-Согласование с   разрешительными органами,

-Закупка строительных материалов,

-Строительство здания бани,

-Отделочные работы,

-Установка оборудования, пусконаладочные работы.

По проекту, общая площадь бани должна составлять 288 кв.метров (24м на 12м). В бане предусмотрено размещение 2 общих залов, 2 саун, 2 душевых кабин, 4 раздевалок.

Закупка строительных материалов по проекту была осуществлена в феврале-марте 2005 года, строительные работы были начаты в середине апреля 2005 года.

Руководитель проекта, директор ТОО «Берекет-97», Сатыгулова Карлыгаш обратилась в казахстанский офис IMC за технической помощью в связи с отсутствием опыта строительства подобного объекта.

2.Цель технической поддержки.

Директором ТОО «Берекет» и Национальным координатором IMC были определены основные направления консультаций по строительству. Было составлено Техническое задание для привлекаемого консультанта.

Основные направления консультаций:

-согласование строительных работ с местными органами власти,

-уточнение количества необходимых строительных материалов,

-проведение инженерных коммуникаций,

-внутренние и внешние отделочные работы,

-необходимое оборудование для бани.

Для проведения консультаций, по желанию клиента, был запрошен специалист с высшим техническим образованием, со стажем работы в строительной отрасли не менее 15 лет, с опытом руководства строительными и отделочными работами, умением составления сметы и другой технической документации.

3.Изложение рекомендаций данных клиенту.

Перед началом проведения консультаций с выездом на место, консультантом были запрошены рабочий план-схема и список строительных материалов. Было предложено добавить к смете расходов закуп цемента и песка (отсутствуют в бизнес-проекте), причем цемент не должен содержать фракции шлака во избежание скопления сырости. (Выполнено).

20 и 31 мая 2005 года были проведены консультации в поселке Умирзак, на месте строительства бани. Консультации проводились непосредственно с Калышевым Дюсенгали, осуществляющем, по поручению директора ТОО «Берекет-97», техническое руководство строительными работами. На момент начала консультаций были проделаны следующие работы:

-при содействии компании IMC получено разрешение Акима поселка Умирзак на использование городских линий водопровода, канализации и эл/энергии, проходящих по территории поселка,

-произведен закуп строительных материалов для возведения здания бани,

-закончено строительство фундамента.

На основании проделанных работ, консультантом была предложена схема расположения внутренних и внешних канав-окон для канализации, проделанных в стенках фундамента. (Выполнено).

Предложено демонтировать внутренние стенки фундамента, сделанные из кирпича, с заменой их на стенки из бетона, для избежания размыва стенок водой. (Выполнено).

Рекомендовано получить разрешения для проведения силового кабеля (380 Вт) для подключения электрических саун. (Выполнено)

В связи с частыми перебоями с водой, обсуждена схема размещения резервного резервуара для воды емкостью 2000 литров.

При возведении стен бани, для эффективного проветривания, рекомендована схема установки вытяжных окон, связанных с центральным вытяжным окном, выходящем на крышу.

Рекомендовано внести в смету расходов на отделочные работы, статью о закупке специального  водостойкого кафеля для душевых кабин.

Консультантом, для ознакомления с рекомендуемым оборудованием для саун, предоставлен рекламный материал о продукции компаний «Harvia» и «Roteh», отличающейся повышенной безопасностью, малыми габаритами и экономичностью.

4.Рекомендуемая помощь в будущем.

С учетом непрерывного ведения работ по возведению стен, прокладке крыши и внутренней отделке помещения, завершение строительства бани ожидается в конце августа - начале сентября 2005 года. Консультантом и руководителем проекта достигнуто соглашение о проведении дополнительных консультаций на всех стадиях последующих работ.

В начале июля планируется проведение однодневного тренинга для бригады строителей. В начале августа предусмотрен визит консультанта при начале отделочных работ.

Консультант обязуется предоставлять необходимую информацию по телефону или электронной почте на безвозмездной основе на стадии строительства и эксплуатации объекта в течение года.

5.Заключение.

С технической точки зрения, данный проект имеет следующие преимущества:

-наличие недорогих местных строительных материалов,

-наличие в поселке Умирзак необходимых инженерных сетей (канализации, водопровода, электричества),

-сухой и теплый климат,

-удобное месторасположение вблизи автодороги и инженерных сетей.

Недостатками являются:

-позднее начало строительства объекта (на 4 месяца),

-задержка с началом возведения стен здания бани,

-отсутствие у клиента опыта строительства объектов коммунального назначения,

-отсутствие у клиента расширенной информации о рынке строительных материалов.

На наш взгляд проект не является сложным для осуществления и имеет хорошие перспективы для развития после завершения строительства.

Сатаев Дюсенгали.