Наименование проекта-Каспийская Экологическая Программа,

Устойчивое развитие прибрежных сообществ.

Номер проекта – EuropeAid/116155/C/SV/Multi

Страна – Казахстан

Наименование промежуточного отчета : Техническая помощь проекту

«Возрождение яблоневого сада в селе Сарайчик»

Номер проекта: NS-KZ-04-592

Проект выполняется Крестьянским хозяйством «Куспангалиев Алтай»

Автор отчета : Габдулин Шалкар

Шинбаев Арман

Дата отчета: Ноябрь 2005 г.

Оглавление:

1.Краткое описание проекта.

2.Цель технической поддержки.

3.Изложение рекомендаций выданных клиенту.

4.Заключение.

1.Краткое описание проекта.

Целью данного проекта являлось посадка яблоневых деревьев морозоустойчивых сортов на земельном участке грантополучателя.

Основными этапами Плана реализации проекта, осуществляемого на территории Сарайчиковского сельского округа, являлись следующие мероприятия:

-закупка саженцев в городе Астрахань,

-закупка материалов для монтажа ограждения и строительства садового домика,

-мероприятия по наладке водоснабжения ,

-подготовка грунта,

-высадка саженцев

Для закладки яблоневого сада был подобран земельный участок на правобережной части реки Урал, вблизи поселка Сарайчик. Это место ландшафтного характера, почвы на участке аллювиально-луговые, по механическому составу легкие суглинки, слабозасоленые, вполне пригодные для выращивания плодовых культур.

Куспангалиев Алтай, являющийся лидером проекта, привлек в качестве партнера Асанова Сагидоллу, имеющего опыт работы в садоводстве. Однако, сложность проекта с точки зрения приживаемости саженцев, его техническое обеспечение, сложность методики ухода за используемыми видами яблоневых культур, побудили Куспангалиева А. Обратиться в офис IMC за технической помощью.

2.Цель технической поддержки.

Национальный Координатор IMC Шинбаев Арман и Куспангалиев Алтай, определили основные направления консультаций по мероприятиям в садоводстве, которые вошли в Техническое задание для привлекаемого эксперта:

-профилактика ухода за зимними сортами яблонь,

-использование удобрений, «подкормка» яблонь,

-гидротехнические мероприятия,

Кроме того, предусматривалась организация  поездки грантополучателя в село Сарытогай, для ознакомления с садоводческими мероприятиями в местном саду..

3.Изложение рекомендаций данных клиенту.

После одобрения кандидатуры эксперта, консультации проводились 8 дней в селе Сарайчик, селе Сарытогай и городе Атырау.(далее мероприятия, проведенные согласно  консультаций, выделены пунктиром)

Для закладки яблоневого сада участок разбили на кварталы по схеме посадки 6м на 4м и заранее выкопали ямы, в каждую из которых внесли по 30 кг органических удобрений. Из города Астрахань было завезено 200 саженцев, из которых 125 – сорта «Квинта», 25-сорта «Золотая осень», 25- сорта «Ренет Воронежский», 25- сорта «Северный Слист».

Во время посадки, данные саженцы были 3 раза политы вручную, далее использовался поливной насос. После каждого полива, приствольные круги мульгировали сухим перегретым навозом для сохранения влаги и для смягчени почвы вокруг ствола.

В июле была произведена  прополка от сорняков и рыхление приствольных кругов.

В июле и августе в связи с жарким климатом, деревья поливали чаща обычного, с межполивным периодом 6-7 дней и нормой полива 800-1000 куб.м на один гектар.

Полив производился через трубы по водотёкам в «чашечный круг». В конце июля была дана «подкормка» в виде минеральных удобрений- амачной селитры в количестве 120 граммов на одно деревце. Приживаемость саженцев к началу августа составила 95%.

В середине августа был произведен профилактический осмотр саженцев .Рост деревьев был в норме, листья темно-зеленые, облиственность густая. Прирост однолетних побегов составлял 18-20см, обхват штативов –5-7 см.

В июле-августе проведены профилактические мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями, благодоря которым в середине августа на участке не наблюдался лёт бабочек, а деревья не были поражены болезнями.

В третьей декаде августа, на участке грантополучателя была произведена вторичная «подкормка» с добавлением 160 граммов амиачной селитры. После этого проводилось дополнительное разрыхление приствольных кругов.

В начале сентября, при содействии консультанта, грантополучателем был заключен Договор с Республиканским предприятием «Агропром», благодаря которому были приобретены средства химической защиты растений со скидкой в 40%. В это же время, было проведено химическое опрыскивание растений хлорофосом (0,02%).

Консультантом также был предложена схема орошения для всего участка КХ «Куспангалиев», включающего также посадки овощных культур.

Было указано на недопустимость дальнейшего использования для полива воды из «остоточного» после разлива реки  водоема, т.к . в ее составе концентрировалось большое количество веществ разложения, что могло быть источником заболеваний и сорняков.Необходим мотор, для обеспечения участка водой из реки Урал.

6-7 октября грантополучатель посетил село Сарытогай, где ознакомился с методами ведения крупного садового хозяйства. Был прослежен весь процесс выращивания плодовых культур, на примере яблонь различных сортов и разного возраста.

8 октября экспертом совместно с грантополучателем был составлен План ведения работ на 2006 год .

4.Заключение.

В целом, организация работ в Крестьянском Хозяйстве «Куспангалиев» поставлена на хорошем уровне, что должно обеспечить кспешное развитие проекта.. Руководитель проекта участвовал в семинарах по технологиям в сельском хозяйстве (27 мая 2005 гоад), источникам финансирования (3 июня 2005 года) и бизнес-планированию (13-14 октября 2005 года), проводимых Атырауским офисом IMC.

С технической точки зрения, данный проект имеет следующие преимущества:

-наличие спроса на выпускаемую продукцию в городе Атырау, позволяющее приносить прибыль проекту,

-наличие квалифицированного партнера, имеющего опыт работы в садоводстве,

Недостатками в деятельности проекта являются:

-нерешенность проблемы с поливом (отсутствие централизованной системы полива),

-отсутствие в проекте расходов на строительство летнего домика,

-удаление источников электроэнергии.

Консультант-агроном

Габдулин Шалкар,

Национальный Координатор IMC по Казахстану

Шинбаев Арман.