# Протокол

# Четвертой встречи (временной) Региональной Консультативной Группы по Загрязнению (РКГ-З), состоявшейся в Баку 11-13 октября 2005 года

- Четвертая встреча (временной) Региональной Консультативной Группы состоялась с 11 по 13 октября 2005 года в бывшем офисе Координационного Бюро КЭП в Баку. Во встрече приняло участие 22 участника:

- 4 представителя от Азербайджана,

- 3 представителя от Ирана,,

- по 2 представителя от Казахстана, Российской Федерации и Туркменистана,

- 4 представителя КБ КЭП

- 5 международных консультанта/эксперта.

Список участников приводится в Приложении 1.

- Встреча началась с приветственной речи г-на Гаффарзаде (Руководитель проекта КЭП-СПД). Он проинформировал собравшихся относительно последних событий в рамках КЭП, наиболее важным из которых является ратификация Рамочной Конвенции нижней палатой Парламента Казахстана. Он также высказался по поводу Повестки дня четвертой встречи РКГ-З, отметив необходимость рассмотрения нижеприведенных задач:

  - Составление дорожной карты для разработки Регионального Плана Действий по СОЗ и Пилотных Проектов

  - Разработка Региональной Программы по Мониторингу Загрязнения Каспийского моря

  - Налаживание будущего стратегического партнерства с ГЭФ в Каспийском регионе

Г-н Гаффарзаде отметил, что документы для обсуждения (Приложения 3 и 4) были распространены среди стран месяц назад, предположив тем самым полную подготовленность участников к активному участию в работе заседания. Он посоветовал участникам принять конкретные решения по обсуждаемым вопросам.

- Участники утвердили повестку дня встречи (Приложение 2), выбрали секретаря (г-н Мирошниченко) и договорились об избрании Председателей Заседаний на ротационной основе.

- Представитель Азербайджана г-н Зейналов выступил с обзором мероприятий по СОЗ в своей стране (Приложение 5). Он сообщил собравшимся о том, что Стокгольмская Конвенция ратифицирована в Азербайджане 12 декабря 2003 года, а Проект по СОЗ финансируется в стране со стороны ЮНИДО. В настоящее время реализуется второй этап проекта и проводится подготовка к инвентаризации, завершение которой планируется в марте 2006 года. Завершение Национального плана реализации ожидается в конце 2006 года. С этой целью из числа представителей различных министерств, например, Министерства Экологии, Министерства Сельского хозяйства и прочих соответствующих органов сформированы рабочие группы.

- Представитель Ирана г-н Машинчиан выступил с обзором мероприятий по СОЗ в своей стране (Приложение 6). Он объяснил, что Проект по СОЗ, финансируемый со стороны ПРООН, начался год назад и координируется Департаментом по охране окружающей среды (ДООС). Проект успешно реализуется и близится к завершению. В различных провинциях состоялось множество встреч на местном и национальном уровнях. Издан ряд буклетов и постеров, посвященных теме СОЗ и создан специальный веб-сайт на фарси и английском языках. Завершена оценка распространения СОЗ и их инвентаризация, а инвентаризация ПХБ почти завершена. Поскольку запасы СОЗ сгруппированы на провинциальном уровне, для проведения инвентаризации ПХБ в Ирано-Каспийском водоразделе необходима перегруппировка имеющихся данных. ДООС провел мониторинг пестицидов СОЗ с помощью различных средств массовой информации в более чем 30 провинциях. Отобраны пробы с почвы, сельскохозяйственных продуктов, животных, птиц и пищевых продуктов. Анализ проб завершен, однако итоговый отчет пока не представлен. Проведен также мониторинг ПХБ, включающий отборы проб с преобразователя, речных отложений, животных и пищевых продуктов. За анализ проб ПХБ отвечал ДООС, однако, анализы еще не выполнены.

- Г-н Машинчиан также проинформировал собравшихся о проекте Южного этапа научной экспедиции-2005, который проведен в Каспийских водах, прилегающих к прибрежным зонам Ирана и Туркменистана. Он сообщил о том, что некоторые иранские лаборатории прошли аттестацию, организованную Морской Экологической Лабораторией МАГАТЭ в Монако, результаты которой свидетельствовали о том, что иранские лаборатории до некоторой степени располагают приемлемыми возможностями для проведения анализов  СОЗ и металлов.

- Отмечалось, что при анализе диоксина и измерении объемов фурана все Прикаспийские страны сталкиваются с трудностями, связанными с методологией, аналитическими навыками и инструментами, которые в каждой из стран выражены по-разному.

- Представитель Казахстана г-н Ахметов выступил с обзором мероприятий по СОЗ в своей стране (Приложение 7). Он сообщил собравшимся о подписании Казахстаном Стокгольмской Конвенции 21 мая 2001 года и подготовке к ее ратификации. Проект по СОЗ начался в феврале 2003 года при поддержке ПРООН. Инвентаризация СОЗ завершена, однако необходимо провести дополнительную работу по оценке состояния запасов СОЗ. Разработан также проект Национального плана реализации (НПР). Отметив то, что Казахстан не в состоянии выполнить полный спектр анализов СОЗ, он заявил о том, что создание специализированной лаборатории для таких целей рассматривается как одна из будущих задач на национальном уровне. Он также отметил, что полученные по Казахстану сведения свидетельствуют о том, что казахский сектор Каспийского моря не может рассматриваться как горячая точка с точки зрения распространения в нем СОЗ, однако, существует вероятность увеличения непреднамеренного распространения СОЗ в связи с ростом нефтегазодобывающих операций в этом регионе. В связи с этим необходимо выполнить более подробную и специфическую инвентаризацию в Каспийском регионе. Отвечая на вопросы собравшихся, г-н Ахметов сообщил, что применение пестицидов уменьшилось в четыре раза по сравнению с советским периодом. Он отметил, что основные запасы пестицидов расположены в южной части Казахстана и вероятность переноса загрязнения с этих регионов в Каспий очень низкая.

- Представитель России г-н Ревич выступил с обзором мероприятий по СОЗ в своей стране. Он сообщил о том, что Российская Федерация уже подписала Стокгольмскую Конвенцию, однако ее ратификация займет определенное время и возможно состоится в мае 2006 года. Россия провела множество международных и региональных встреч и конференций по СОЗ. Проект по СОЗ в России финансируется со стороны ГЭФ, однако, финансирование как таковое еще не получено, а инвентаризация выполняется в рамках других проектов. Инвентаризация ПХБ завершена, а Министерство сельского хозяйства наряду с Министерством здравоохранения проводят также инвентаризацию пестицидов. Существует также ряд программ, связанных с СОЗ и сконцентрированных на таких горячих точках, как Арктика, озеро Байкал, Башкирия. Выполняются работы по уничтожению СОЗ, включая разработку сооружений (технологий) по удалению. Российские лаборатории справились с анализами СОЗ, а четыре из них в состоянии выполнить анализ диоксинов и фурана и расположены в различных регионах России. Г-н Ревич провел презентацию, посвященную мероприятиям по информированию общественности относительно СОЗ (Приложение 8), которая включала информацию по публикациям, встречам и веб-сайтам. Его презентация не включала информацию о состоянии СОЗ в Каспийском регионе, однако, он указал, что инвентаризация ПХБ завершена, инвентаризация же пестицидов проводится соответствующими министерствами без внешнего финансирования, а НПР не утвержден из-за того, что Стокгольмская Конвенция пока не ратифицирована.

- Представитель Туркменистана г-жа Цюра выступила с обзором мероприятий по СОЗ в своей стране (Приложение 9). Она сообщила, что Туркменистан не подписал пока Стокгольмскую Конвенцию. Пестициды здесь не используются с 1980 года. Учитывая то, что трансграничный перенос СОЗ представляет для Туркменистана основную проблему, наряду с модернизацией ограниченных технологий для анализа СОЗ в мероприятия следует включить экологический мониторинг. Отметив, что ДДТ в регионе не применяются, она остановилась на том, что неприменение СОЗ за последние годы не означает их отсутствия. Г-н Гаффарзаде предложил содействие КЭП в освещении вопросов, связанных с распространением СОЗ в Туркменистане.

- На основании презентаций стран г-н Гаффарзаде подвел следующие итоги по региональному статусу:

  - Иран и Казахстан достигли наиболее выдающихся результатов в выполнении проекта по СОЗ при финансовой поддержке ПРООН.

  - Россия завершила инвентаризацию ПХБ, однако не приступила еще к выполнению НПР.

  - Азербайджан находится на начальном этапе, но уже активно подходит к реализации проекта по СОЗ.

  - Туркменистан не подписал Стокгольмскую Конвенцию и не приступил к реализации проекта по СОЗ.

  - Помимо национальных мероприятий по СОЗ, необходимо также определить пути регионального сотрудничества по вопросам СОЗ по региону, поскольку региональные инициативы являются относительно новыми в своем роде и не опираются на ранний опыт в этой сфере.

- Представитель Азербайджана подтвердил, что СОЗ и СТВ представляют собой региональную проблему и для обмена информацией и навыками, методологиями, технологиями, а также для вовлечения общественности необходимо сотрудничество между странами. Представитель России сделал вывод относительно того, что, когда СОЗ распространятся до Каспия, они, наконец, охватят весь бассейн моря и поэтому необходимо исследовать интенсивность поступления СОЗ как из рек, так и из атмосферы, источники ПХБ и воздействие нефтегазодобывающей промышленности. На региональном уровне он также предложил составить региональный инвентарь СОЗ, разработать карты, установить участки мониторинга. По его мнению, диоксины и фураны не должны рассматриваться в качестве приоритета, поскольку нуждаются в дорогостоящих технологиях. Иранские представители подчеркнули необходимость регионального сотрудничества в области обмена информацией и технологиями, а также – уничтожении и удалении СОЗ. Представитель Казахстана отметил, что хотя пестициды и не считаются проблемой в Каспийском регионе, непреднамеренное распространение СОЗ может превратиться в реальную проблему в ближайшем будущем и, следовательно, их следует включить в региональный план действий.

- Г-н Гаффарзаде подытожил обсуждения следующим образом:

  - Вопросы, связанные с СОЗ должны решаться в режиме регионального сотрудничества.

  - Необходимо разработать региональный план действий по СОЗ

  - Следует выполнить региональную инвентаризацию СОЗ и составить карты

  - План Действий должен отражать региональные приоритеты.

- Г-н Гаффарзаде представил вниманию собравшихся отчетный доклад по мероприятиям, связанным с СОЗ и проведенным в рамках проекта КЭП-СПД, охватив следующие вопросы:

  - Межведомственное Соглашение (МС), заключенное с МАГАТЭ относительно предоставления технического содействия, в основном, для проекта научной экспедиции -2005

  - 2 контракта, заключенные с Российскими институтами по исследованию потоков загрязняющих веществ из Волги (теоретические исследования и производственная практика). Отчет будет представлен в начале следующего года.

  - Контракт, заключенный с Азербайджаном на изучение потоков загрязняющих веществ, поступающих из Куры.

  - Запланированные на будущее исследования по Уралу и Сефидруд.

- Он также отметил тесную связь между проектом КЭП-СПД и  предстоящим новым проектом ЕС-ТАСИС по качеству воды в Каспийском море и призвал страны оказать содействие проекту ЕС ТАСИС и предоставить недостающую в этом отношении информацию.

- Г-н Гаффарзаде сообщил собравшимся о мероприятиях, выполненных в рамках КЭП-СПД с целью разработки Регионального плана действий по СОЗ, отметив беспрецедентность такого плана. Он занимался данным вопросом с различными международными организациями, включая ЮНИДО, МАГАТЭ, ФАО и ЮНЕП, однако обратная связь носила ограниченный характер. После консультации с ЮНЕП была предложена возможность разработки Регионального плана действий (РПД) при содействии Международного консультанта, который тесно сотрудничал бы с опытным Национальным консультантом в каждой из прибрежной стран. Было также предложено включить в РПД инвентарь, потоки, приоритеты, смету и вопросы, связанные с мобилизацией ресурсов. Преимущество такого подхода состояло бы в эффективном вкладе национальных экспертов.

- После обсуждений все участники поддержали идею вовлечения национальных консультантов наряду с международными экспертами в разработку РПД по СОЗ и подчеркнули, что РПД не должен ограничиваться лишь СОЗ, а включать также имеющие большое значение для Каспийского моря СТВ. В этой связи г-н Гаффарзаде предложил включить сначала в РПД приоритетные компоненты 12 СОЗ, а затем довести их до общего числа приоритетов по СТВ в регионе.

- Представитель МАГАТЭ г-н С. Де Мора отметил, что во время реализации первого этапа КЭП в Каспийском море были выявлены такие проблемные СОЗ, как ДДТ, линдан, нефтяные углеводороды и некоторые микроэлементы металлов. В заключение, он отметил, что возможности региона ограничены анализом СОЗ/СТВ, что следует учесть при разработке реалистичного РПД.

- Учитывая, что мониторинг СОЗ-СТВ должен являться составной частью РПД, собравшиеся попросили г-на Де Мора поделиться международным опытом проведения регионального мониторинга.

- Г-н Де Мора провел презентацию на тему “ Региональная Программа Морского Мониторинга: Стратегия и Глобальный Опыт” (Приложение 10) на основании примеров по Черному и Средиземному морям и западному региону Индийского океана. В заключение он отметил, что Региональная Программа Морского Мониторинга должна быть разработана на основании Национальных программ с определением ключевых параметров. Программа должна охватить такие вопросы, как обмен данными и их размещение в совместной базе данных, ГК/КК, модернизация лабораторного оснащения и т.д. После презентации и  связанных с нею обсуждений участники встречи пришли к выводу, что при разработке РПД странам необходимо придерживаться реалистичного подхода. Поэтому идеи по поводу распространения процесса отбора проб на биоту и такие параметры, как TBT, Cr6, радионуклеиды не получили поддержки у участников встречи. Тем не менее, собравшиеся пришли к выводу, что работу в этом направлении следует продолжить с учетом приобретенного прибрежными странами опыта.

- На второй день председателем заседания был избран г-н Машинчиан из И.Р. Иран. Продолжились обсуждения по пилотным проектам в отношении СОЗ. По этому вопросу, который приводился с пояснениями в документах, представленных на обсуждение, высказался г-н Гаффарзаде (Приложение 4). Он сообщил, что рекомендуемые на третьей встрече РКГ-З пилотные проекты по СОЗ нереалистичны с точки зрения затрат, условий и осуществимости в конечном счете рекомендуемых мероприятий.

- Подробно обсуждены три варианта использования фондов, выделенных в рамках КЭП-СПД для финансирования пилотных проектов по СОЗ и представленных в документах для обсуждения. Собравшиеся выступили со следующими рекомендациями:

  - Учитывая то, что выделенные фонды должны быть использованы самым эффективным образом, а также то, что Прикаспийские страны наметили разные приоритеты, выделенный бюджет для пилотного проекта должен рассчитываться так, чтобы привлечь дополнительные фонды и должен финансировать проекты, имеющие непосредственную связь с вопросом по пестицидам в рассматриваемой стране, приглашая все Прикаспийские страны к эффективному сотрудничеству.

  - Принимая во внимание вышеприведенные критерии, фонд может использоваться в качестве чрезвычайной и гибкой Программы Малых Совместных Грантов, в результате реализации которой получили бы пользу все страны.

- Третье заседание, посвященное Разработке Региональной Программы по Мониторингу Загрязнения (РПМЗ) в Каспийском море состоялось под председательством представителя Казахстана г-на Ахметова. Он дал слово г-ну Шейхулеслами, который вкратце ознакомил собравшихся с предстоящей работой заседания (Приложение 3). Кроме того г-н Де Мора обратил внимание собравшихся на свою раннюю презентацию, проведенную во время второго заседания (Приложение 10), в которой упоминалось то, что РПМЗ должна, в первую очередь, включать наиболее приоритетные вопросы, например, ДДТ, а в будущем могла бы охватить новые приоритетные параметры. Собравшиеся приняли нижеприведенные рекомендации для разработки РПМЗ в Каспийском море

  - Среда для отбора проб: донные отложения прибрежных вод

  - Параметры загрязняющих веществ: ДДТ, Линдан,  TPH для органических соединений: TM: Hg, Cu, Zn. Для металлов.

  - Дополнительные параметры: размер гранул,  TOC, Al, CO3 и Fe

  - Число станций: 5 – 8

  - Частота отбора проб: раз в год

  - Период: тот же самый период по всему морю, предположительно июль-сентябрь.

  - Оборудование для отбора проб: подходящий черпак для сбора неразрушенных донных отложений

  - Использование общих норм по отбору, транспортировке, подготовке и анализу проб.

- Участники обсудили потребности лаборатории для разработки РПМЗ. Представители Казахстана и Туркменистана сообщили, что на данный момент лаборатории в их странах не в состоянии выполнить все необходимые анализы. То же самое можно отнести к Российским лабораториям в прибрежной части Каспийского моря.

- Все участники согласились, что процедуры по ГК/КК и тренинги имеют большое значение. Они попросили представителей МЭЛ МАГАТЭ рассмотреть возможности оказания содействия по этим вопросам. Представители КЭП и МЭЛ заверили собравшихся в продолжении содействия в рамках КЭП-СПД в нижеприведенных областях:

  - Тренинги

  - Аттестация

  - Стипендии на проведение научно-исследовательских работ

  - Анализ ограниченного объема разделенных проб

  - Направление квалифицированного специалиста для создания лабораторий и проведения обучения в регионе

  - Использование МЭЛ в качестве метрологической лаборатории для разработки РПМЗ в регионе.

- Участники рекомендовали проведение исследований по нижеприведенным темам, которые способствовали бы усовершенствованию знаний и пониманию других связанных с загрязняющими веществами и нерассмотренных до сих пор вопросов в Каспийском море, включая:

  - Оценку потоков загрязняющих веществ в р. Урал

  - Исследования по метилртути

  - Исследования по TBТ, особенно в портовых зонах

  - Экпериментальные исследования загрязнения с использованием подходящей биоты в Каспийском море

  - Исследования по потокам загрязняющих веществ, переносимым по воздуху и связанным с атмосферными осадками

  - Использование биомаркеров в региональной программе мониторинга

- Учитывая необходимость использования общих норм при создании РПМЗ, г-н Гаффарзаде сообщил, что КЭП предоставит финансирование для разработки таких норм, которые будут использоваться в регионе. Он также отметил, что КЭП окажет содействие странам и при разработке региональной программы по мониторингу загрязнения. Финансирование будет предоставлено на основании обязательств стран по реализации РПМЗ. Он подчеркнул, что все страны должны изыскивать дополнительные источники финансирования, например, национальные фонды, ожидаемое финансирование по проекту ЕС ТАСИС, финансовую поддержку нефтегазодобывающих компаний.

- Представитель АДЖИП КСО г-н Ривас подтвердил готовность своей компании финансировать природоохранные мероприятия в стране операций – Казахстане при условии достижения необходимой договоренности с казахстанскими органами власти.

- Г-н Шейхулеслами отметил, что странам следует использовать национальные ресурсы, обычно выделяемые для мониторинга. В данном случае финансовая поддержка КЭП могла бы оказаться более эффективной.

- Собравшиеся рекомендовали КБ КЭП продолжить работу по привлечению финансовых средств для этих мероприятий также из других источников.

- Заседание продолжилось под председательством г-на Коршенко из России. Состоялось обсуждение вопросов регионального координирования и механизма интеграции. Г-н Коршенко отметил, что встреча РКГ-З как таковая уже представляет собой механизм координирования. Он сообщил, что региональное координирование может быть обеспечено за счет обмена данными и создания совместного банка данных. КБП должно стать основным пользователем информации на текущем этапе. Доступ к данным должен быть предоставлен всем. Г-н Шейхулеслами поддержал идею координирования РПМЗ со стороны КБП и РКГ-З. Г-н Мирошниченко заявил, что КБП в состоянии подготовить предложение по формату данных и их обмену. Г-н Гаффарзаде предложил включить вопросы обмена данными в рекомендуемое руководство, в то время как г-н Шейхулеслами выступил с предложением разработать отдельный документ для этих целей.

- Отвечая на вопросы относительно стратегии КЭП по обмену данными,    г-н Гаффарзаде отметил, что КЭП и так предполагает всеобщий доступ к данным, находящимся в распоряжении КБП, если со стороны органа/лица, предоставившего такие данные не имеется иных указаний.  Представитель Ирана предложил не предоставлять в пользование общественности необработанные данные. Г-н Шейхулеслами прокомментировал такое предложение тем, что необработанные данные могут публиковаться после определенного периода ограничений. Российский представитель предложил воспользоваться подходом HELCOM, при котором данные предоставляются общественности после опубликования годового отчета о состоянии окружающей среды. В заключение собравшиеся пришли к выводу, что данные должны предоставляться в КБП для обмена и согласились с предложением г-на Мирошниченко о том, что форматы будут разрабатываться КБП на основании рекомендаций РКГ-З, и что собранные данные будут использоваться для оценки состояния природной среды Каспийского моря и его направления. Результаты оценки могут быть также использованы РКГ-З для разработки природоохранных директив по региону. Оценка и пересмотр программы мониторинга должны проводиться после получения первых результатов по РПМЗ. Такие мероприятия могут быть выполнены после консультаций среди членов РКГ-З.

- Во время обсуждения возможности использования биомаркеров при региональном сотрудничестве в рамках мониторинга г-н Гаффарзаде сообщил о том, что семинар по биомаркерам, проведенный в феврале 2005 года оказался очень плодотворным и страны проявили к нему живой интерес. Г-н Шейхулеслами добавил, что на семинаре были представлены различные биомаркерные методы: от дешевых, но эффективных до дорогих. Он предложил испытать некоторые простые методы в регионе в качестве пилотных проектов, перейдя со временем на наиболее усовершенствованные.

- Г-н Аас из Каспийской Экологической Лаборатории отметил, что биомаркерные технологии варьируются от чисто биологических до химических, и предложил следующие мероприятия:

  - Проведение недельного семинара с обучением

  - Выполнение пилотных исследований в Прикаспийских странах

  - Обмен результатами в регионе

- Г-н Ривас отметил, что недельного семинара может быть недостаточно, а программа обучения должна основываться на таких четких задачах, как, например, где и каким образом биомаркеры будут использоваться в регионе. Г-н Аас предложил выполнить отдельное исследование с использованием биомаркеров и заключил, что с помощью такого метода можно было бы получить информацию об интегрированном воздействии экологического стресса и на организмы. Г-н Де Мора упомянул, что биомаркеры должны использоваться в дополнение к традиционным методам: если проблема будет выявлена с помощью биомаркеров, она должна быть тщательно изучена  на основании других параметров. В заключение он подчеркнул, что прежде чем вводить новую технологию, необходимо четко установить задачи.

- Собравшиеся решили, что исследования должны продолжаться без ущерба для усовершенствования таких методов в будущем. КЭП займется налаживанием сотрудничества с нефтяными компаниями, заинтересованными в применении этого метода в своих программах морского мониторинга.

- Четвертое заседание началось с того, что г-н Гаффарзаде сообщил собравшимся о продолжающемся сотрудничестве между КЭП и МЭЛ МАГАТЭ, включая подготовку и реализацию проекта Научной экспедиции-2005. В этой связи г-н Де Мора представил результаты аттестации, проведенной КЭП-MЭЛ среди Каспийских лабораторий (Приложение 11), которая способствовала выявлению проблем, связанных с техническими возможностями лабораторий в регионе: лишь 3 оказались в состоянии выполнить тест по органическим загрязнителям; результаты обоих тестов (органических и неорганических) в большинстве лаборатории оказались неудовлетворительными. Собравшиеся решили, что основную причину плохой работы лабораторий в регионе можно устранить с помощью тренинга по ГК/КК. Г-н Де Мора отметил, что это – еще не повод для пессимизма, поскольку подобная ситуация наблюдалась и в регионах Средиземного, и Черного морей и с течением времени благодаря постоянным занятиям, проводимым МЭЛ и странами, ситуация изменилась в лучшую сторону.

- Г-н Гаффарзаде сообщил, что КЭП предоставит финансирование лабораториям, успешно прошедшим аттестацию. Он объявил, что результаты аттестации должны быть направлены Национальным координаторам на предстоящем заседании Руководящего Комитета.

- Г-жа Эванс из Всемирного Банка выступила с презентацией по рекомендуемому Стратегическому Партнерству ГЭФ для выполнения СПД по Каспийскому морю (Приложение 12). Концепция партнерства заключается в оказании региону поддержки в рамках третьего этапа программы ГЭФ по реализации СПД путем совместного финансирования и технического сотрудничества (ВБ, ПРООН, ЮНЕП, ТАСИС, частный сектор) в приоритетных сферах, определенных в КЭП- Фаза 1 и Фаза 2, включая загрязнение, биоразнообразие и т.д. Общий объем средств по подсчетам составляет около 45 миллионов долларов США на 10 лет, 35 миллионов из которых предусматривается для инвестиций. Учитывая то, что подготовительные мероприятия займут определенное время, работу необходимо начать как можно скорее с тем, чтобы подготовиться к заключительной части Фазы 2 КЭП-СПД. Кроме того, рекомендуемое партнерство требует выполнения странами прочных обязательств, а также согласованности между Каспийской Конвенцией и деятельностью КЭП. Собравшиеся приветствовали инициативу и рекомендовали довести ее до внимания Руководящего Комитета.

- Председателем пятого заседания была избрана представитель Туркменистана г-жа Ораздурдыева. Представитель Ирана г-н Фатеми сообщил участникам встречи о недавнем цветении водорослей, которое наблюдалось в Южном Каспии. (Приложение 13). Г-н Фатеми описал это как Красное Течение (цветение охватило около 15х300 км акватории). Он отметил, что выявленный вид известен под названием Cyanobacteria Nodularia, однако для того, чтобы определить, является ли вид эндемическим или вселенцем, необходима тщательная работа.

- Участники встречи приняли активное участие в обсуждении феномена и пришли к выводу, что во избежание предвзятости необходимо выполнить большой объем работы, особенно в И. Р. Иран. Собравшиеся согласились, что оценку масштабов цветения можно выполнить с помощью спутниковых изображений, поскольку в прошлом систематические записи не велись. Собравшиеся рекомендовали КЭП связаться с ISPRA, IOC, ЮНЕСКО на предмет сотрудничества по данному вопросу. КЭП могла бы также оказать определенную поддержку при генетическом выявлении видов после получения от И. Р. Иран морфологической информации.

- Последним обсуждался вопрос участия общественности в мероприятиях по СОЗ в Каспийском регионе. Руководитель КЭП объявил об ограниченном финансировании, которое может быть предоставлено региону в случае, если страны смогли бы выступить с новыми  эффективными идеями/предложениями в этом отношении.

- В заключение г-н Гаффарзаде поздравил участников с успешным выполнением повестки дня, сообщив о том, что очередная встреча РКГ-З запланирована на апрель 2006 года.