ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Проект:	Устойчивое управление рыбным хозяйством Каспия (Каспийская Экологическая Программа)

Страны: 	Азербайджан, Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан, в сотрудничестве с Исламской Республикой Иран

Редакция:	Май 2005 г

| ЦЕЛИ | ИНДИКАТОРЫ УСПЕХА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСПЕХА | ДОПУЩЕНИЯ И РИСКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие цели Способствовать восстановлению и сохранению запасов рыб на Каспии, находящихся под угрозой исчезновения | Повышение численности популяций осетровых и других видов рыб на Каспии | Национальные и региональные отчеты об оценке запасов Опубликованные документы о национальных и региональных исследования в области рыбного хозяйства Отчеты СИТЕС |  |
| Конкретные цели проекта Укрепить национальный потенциал для ■ регионального управления рыбным хозяйством ■ региональных исследований в области рыбного хозяйства | 1.1 Наличие передовой методики оценки запасов осетровых и ОДУ 1.2 Как минимум, 10 представителей национальных рыбохозяйственных институтов, получивших содействие и подготовку в области моделирования 1.3 Как минимум, 35 руководителей рыбного хозяйства, получивших | - Курсы для местного/регионального персонала; - Материалы семинаров; - Отчеты о мониторинге; - План действий и руководство по восстановлению рыбных запасов; - Местные, региональные, международные СМИ; - Усовершенствованная политика, стратегические документы | Государственные органы должны взять на себя обязательства по достижению устойчивого управления на Каспии. Предполагается наличие тесного сотрудничества между министерствами РХ в прибрежных государствах, и КЭП, включая РКГ РХ, причем при обмене наблюдателями, особенно на заседания Руководящего Комитета. |

| 2. Регионально согласованные и научно обоснованные региональные руководства по восстановлению запасов осетровых и других видов | содействие и подготовку в области устойчивого развития рыбного хозяйства 2.1 Получение бенефициарами плана действий и руководства по восстановлению рыбных запасов 2.2 Как минимум, 35 специалистов и сотрудников по региональному управлению, принявших участие в курсах/семинарах по проекту и понимающих требования 2.3 Как минимум, 10 представителей рыбного хозяйства, принявших участие в курсах/семинарах по проекту и понимающих требования 2.4 Получение бенефициарами плана действий и руководства по восстановлению рыбных запасов со сроками и задачами 2.5 Создание РКГ РХ и участие в совещаниях РКГ БВВ | - Курсы для местного/регионального персонала; - Материалы семинаров; -Материалы исследований ухода от трала; - Отчеты о ходе работ по проекту; - Отчеты о мониторинге; - План действий и руководство по восстановлению рыбного хозяйства; - Отчеты об оценке проекта; - - Местные, региональные, международные СМИ; - Усовершенствованная политика, стратегические документы | Ожидается, что пять прикаспийских государств, включая Иран, будут продолжать сотрудничать в области регионального управления рыбным хозяйством через Комиссию по водным биоресурсам Каспийского моря (КВБ) или через другие структуры. Допускается, что Рамочная Конвенция по охране морской среды Каспия подписана и пять прикаспийских государств работают в направлении ратификации: • Сотрудничество между международными партнерами осуществляется своевременно и эффективно; • Соответствующие организации в прикаспийских государствах на национальном и местном уровнях взяли на себя обязательства по устойчивому управлению природными ресурсами бассейна Каспия • Научная информация, |
| --- | --- | --- | --- |

| ЦЕЛИ | ИНДИКАТОРЫ УСПЕХА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСПЕХА | ДОПУЩЕНИЯ И РИСКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Создание более эффективной законодательной (правовой) системы для национального и регионального управления рыбным хозяйством | 2.6. Участие в работе КЭП и сотрудничество с программой; группа по оценке ресурсов в рамках КЭП и КВБ 3.1 3.1. Как минимум, 35 сотрудников национальных/ региональных рыбохозяйственных организаций, принявших участие в курсах/семинарах, где были предложены идеи в области науки/ руководства и были установлены основные проблемы и цели | -Протоколы заседаний и рабочие документы РКГ РХ – переписка УУРХК с КВБ – отчеты о проделанной работе - отчеты о мониторинге – отчеты об оценке проекта -Отчеты о семинарах – согласованная общая методика оценки | собранная и/или обработанная с помощью ресурсов, предоставленных проектом, будет предоставляться бесплатно. Риски: • Возможная нехватка политической поддержки в регионе ЭЗ, содействие в разработке более эффективной структуры управления с полномочиями. • сложности в координации работы с КЭП, которой руководят представители министерств экологии, и правительственными организациями, отвечающими за управление рыбным хозяйством • неспособность некоторых стран предоставить для обмена данные по рыбному хозяйству. |
| Результаты 1. Получение передовых методик оценки запасов и ОДУ | 1.1 1.1. Наличие передовой методики оценки запасов и ОДУ | -Списки участников семинаров и отчеты - отчеты о проделанной работе по проекту- отчеты о мониторинге - план действий и | Большинство или все вышеперечисленные риски и допущения влияют на достижение большинства или всех результатов и мероприятий проекта |

| ЦЕЛИ | ИНДИКАТОРЫ УСПЕХА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСПЕХА | ДОПУЩЕНИЯ И РИСКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Национальный потенциал исследовательских институтов рыбного хозяйства настолько высок, что они могут принимать участие в моделировании и определении целевых показателей восстановления запасов | 2.1. Как минимум, 10 представителей рыбохозяйственных институтов Азербайджана и Казахстана, получивших содействие и подготовку в области моделирования | руководство по восстановлению рыбных запасов –отчеты об оценке проекта - Курсы для местного/регионального персонала - Материалы семинаров - Местные, региональные, международные СМИ; - Усовершенствованная политика, стратегические документы |  |
| 3. | Национальный потенциал для управления рыбным хозяйством укрепился | 3.1. Как минимум, 35 руководителей рыбного хозяйства, получивших содействие и подготовку в области устойчивого развития рыбного хозяйства 3.2. Проведено региональное исследование по оценке ухода осетровых от трала | -Отчеты об исследованиях - Отчеты о проделанной по проекту работе | -Исследование утверждено заинтересованные сторонами -Наличие оборудования для проведения исследований и времени для экспедиции, что должно быть подтверждено Ираном |
| 4. | Разработаны и распространены план действий и руководство по восстановлению рыбных запасов | 4.1. Получение бенефициарами плана действий и руководства по восстановлению рыбных запасов |  |  |
| 5. | Сотрудники рыбохозяйственных организаций и министерств иностранных дел понимают международные требования к управлению | 5.1. Как минимум, 35 представителей национального/регионального рыбного хозяйства, | -Списки участников и отзывы - Отчеты о проделанной по проекту работе |  |

| ЦЕЛИ | ИНДИКАТОРЫ УСПЕХА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСПЕХА | ДОПУЩЕНИЯ И РИСКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Равноправное участие всех прикаспийских государств в мероприятиях и процессе принятия решений 7. Представители национальных рыбохозяйственных организаций понимают, как необходимо усовершенствовать национальное законодательство для более эффективного исполнения | принявших участие в курсах/семинарах, где были предложены идеи в области науки/ руководства и были установлены основные проблемы и цели Выполнено как минимум 10 поездок в регион, включая поездки ФАО и СИТЕС Участие проекта в работе КЭП и сотрудничество с нею; Группа по оценке ресурсов (при КЭП); и КВБ 7.1 Как минимум, 35 специалистов и сотрудников по региональному управлению, принявших участие в курсах/семинарах по проекту и понимающих требования | -Отчеты о поездках - Отчеты о проделанной по проекту работе -Протоколы совещаний - Отчеты о проделанной по проекту работе -Отчеты о семинарах, формы отзывов, протоколы и др. - Отчеты о проделанной по проекту работе |  |
| Мероприятия ■ Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения ■ Региональные учебные семинары и практическое обучение моделированию динамики популяций в исследовательских институтах ■ Разработка национальных планов по восстановлению запасов, включая требования к вкладу и финансовые меры | Средства ■ Европейский ТК (включая предоставление технического консультанта по региональному управлению рыбным хозяйством на долгосрочной основе) ■ Практическое обучение оценке и управлению рыбными запасами ■ Исследование отсева осетровых |  | Большинство или все вышеперечисленные риски и допущения влияют на достижение большинства или всех результатов и мероприятий проекта. |

| ЦЕЛИ | ИНДИКАТОРЫ УСПЕХА | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСПЕХА | ДОПУЩЕНИЯ И РИСКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ Разработка различных сценариев моделирования запасов с помощью технологий моделирования ■ Улучшение исследований выживаемости мальков и их генетики, а также повышение точности съемок ■ Определение основных дополнительной информации и средств сбора и анализа данных ■ Национальные и региональный планы восстановления запасов с задачами и сроками ■ Семинары, сравнивающие текущие каспийские и международные методики оценки запасов ■ Создание рабочей группы по укреплению регионального управления запасами в институциональном и правовом аспектах ■ По требованию – оказание содействия руководящему комитету КВБ | (в сотрудничестве с ИР Иран) ■ Другие исследования (торговые и экономические, биологические – ресурсы, правовые) ■ Изыскание дополнительных источников финансирования: ■ Поддержка инвестиционного форума ВБ ■ Презентации и отчеты ■ Региональные семинары ■ Поездки в регион и связь ■ Связь с региональными и международными организациями / встречи с ними ■ Местный ТК ■ Средства на закупку оборудования |  |  |