1-е Резюме Проекта, Август, 2007

После собрания  главных руководителей Управляющего Коммитета в Москве 5 –го и 6-го Декабря 2007 г., Руководитель проекта посетил SAPICs  и P-RAG в прикаспийских странах.

В декабре 2006 г. Руководитель проекта посетил Азербайджан для того, чтобы договориться с Каспийской Экологической Программой CEP SAP о совместном использовании офиса в Баку, как дейстиующий офис проекта.

С января по март месяц были проведены поездки в Москву ( в компании Мониторинг качества воды), Казахстан, Иран и Азербайджан, Январь - Февраль.

В Марте состоялась поездка в Туркменистан. Повторная поездка в Азербайджан не дало результатов в создании офиса. К концу Марта было принято решение провести первоначальное заседание в Ашгабаде. Черновой вариант  вступительного отчета проекта написанный там-же на русском и английском языках был отправлен  бенефицарам.

Первое заседание было проведено 17-го и 18-го мая 2007 г.  в Ашгабаде, Туркменистан. Черновой  вариант вступительного отчета заседания  был предоставлен CEP PSU, которое доступно для чтения на веб сайте. НК Туркменистана предложил свое сотрудничество в открытии действующего офиса для данного проекта в Ашгабаде. Для этого требуется сотрудничество в приобретении виз, обеспечение связи с Интернетом  и приобретение офиса. Задача успешно реализована.

Наш Действующий офис  был официально открыт зам. Министром  Министерства Охраны Природы 9-го августа 2007г., в присутсвии представителей Tacis, UNDP, ADB так-же, различных международных организаций и проектов, включая представителей  Министерства Охраны Природы и представителей Государственных структур.

Черновой вариант вступительного отчета был сразу-же рассмотрен SAPICS и P-RAGР в начальной встрече. Проектная  команда  в Ашгабаде внимательно проанализировали все данные комментарии и внесли коррективы в отчет и план действия, который был предоставлен в Tacis в июне 2007.  вступительный отчет будет распределяться после внимательного изучения отчета Менеджером проекта Tacis.

На основе вступительного отчета интенсивный план действий будет зачислен во второй семестр 2007 г.

Поставлены следующие цели:

- Ашгабад: август 2-11,2007: открытие офиса Руководителем проекта и налаживание сотрудничества с командой Турменистана.

- Киев,Одесса,Симферополь: август 27-29, 2007; Международный Ключевой Эксперт (KE2), встреча с проектами Tacis относительно Черного Моря и ответственными лицами по закупке.

- Москва, Обнинск, Махачкала: сентябрь 9-16, 2007, Международный Ключевой Эксперт (KE2), Региональнай Координатор и Руководитель проекта. Налаживание сотрудничества с командой России.

- Астана, Алмата, Актау: сентябрь 17-23, 2007; Международный Ключевой Эксперт (KE2), Региональнай Координатор и  Ассистент Эксперта. Налаживание сотрудничества с командой Казахстан.

- Баку, Кура: сентябрь 24-30, 2007 Международный Ключевой Эксперт (KE2), Региональный Координатор и   Ассистент Эксперта. Налаживание сотрудничества с командой Азербайджан.

- Ашгабад (Туркменбаши): 1-10 октября, 2007; Международный Ключевой Эксперт (KE2), Региональнай Координатор и Руководитель проекта соберутся для сотрудничества с командой Туркменистан.

- Махачкала: ноябрь 11-15, 2007 Международный Ключевой Эксперт (KE2), Региональнай Координатор предоставит краткое заключение совместно с Российской командой.

- Атура: ноябрь 16-20, 2007 Международный Ключевой Эксперт (KE2), Региональный  Координатор предоставит краткое заключение совместно с командой Казахстан.

- Кура: ноябрь 21-25, 2007 Международный Ключевой Эксперт (KE2), Региональный Координатор предоставит краткое заключение совместно с командой Азербайджан.

- Ашгабад/Туркменбаши: ноябрь 26-3, 2007; Международный Ключевой Эксперт (KE2), Региональный  Координатор предоставит краткое заключение с Руководителем проекта.

- Ашгабат: ноябрь 31 - декабрь 9, 2007: первая  встреча Упровляющего Коммитета, первое региональное заседание и первый начальный отчет в Ашгабаде одновременно с CEP-SAP SSM.

Для облегчения  дальнейшей коммуникации планируется создание вебсайта, который будет объединен с  вебсайтом CEP-SAP или ссылаться на него.

Этот веб сайт даст возможность оптимизировать систему связи по разрабатываемым документам и даст возможность нам лучше регулировать  нужды бенефицаров.

Завершающая, но не последняя новость: расходы нашего контракта были увеличены 220, 000 €, позволяя проведению взятия проб и анализа, кроме того, на данный момент контракт Tacis по закупкам для Каспия насчитывет 844.544 €.

Мы пологаем, что это послужит стимулом для всех нас работать усердно для достижения ощутимых резальтатов.

| Должность | Имя, фамилия экспертов | E-mail адреса экспертов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта (KE1): Эксперт по мониторингу качества воды (KE2): Старший Эксперт по управлению окружающей среды (KE3): Промышленный Инженер (KE4): Ассистент Эксперта (AE) расположенный в Ашгабаде : Региональный Координатор (RC): | Г-н. Хайс Кок Г-н. Олег Витсехович Г –н. Ян Агерхолм Г-н. Ари де Конинг Г-н. Дерикян Доума Г-жа Лейла Абдрашитова | gijs.kok@dhv.com voitsekh@voi.vedos.kiev.ua jae@cowi.dk ary.dekoning@dhv.com dirkjan.douma@dhv.com dhv-whs@bcc.com.uz |
| Секретарь офиса в Ашгабаде | Айна Ореева | ayaoreeva@RAMBLER.ru |
| Адрес офиса: Национальный Институт пустынь, растительного и животного мира 2011/ Ул. (быв. Азади 59), Ашгабад 744000, Туркменистан Тел: +99312 35 36 53 Факс: + 99312 35 34 69 |  |  |